## info
Code | Full name

## step 2
BẢNG SẮP XẾP THỨ TỰ ƯU TIÊN CÁC YÊU CẦU
CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM
Tên phần mềm: Phần mềm quản lý quán cafe trên Android
TT | Mô tả yêu cầu | Phân loại | Ghi chú
1 | Đăng nhập hệ thống | Input | B
2 | Quản lý tài khoản người dùng | Database | B
3 | Quản lý danh sách bàn | Database | B
4 | Quản lý danh sách đồ uống | Database | B
5 | Đặt món | Input | B
6 | Thanh toán | Output | B
7 | Thống kê doanh thu | Query | M
8 | Quản lý khuyến mãi | Database | T

## step 3
BẢNG CHUYỂN ĐỔI YÊU CẦU CHỨC NĂNG SANG
TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG (USE-CASE)
Tên phần mềm: Phần mềm quản lý quán cafe trên Android
TT | Tên Use-case | Tên tác nhân chính | Tên tác nhân phụ | Mô tả trường hợp sử dụng | Mức độ cần thiết
1 | Đăng nhập | NV, Chủ quán |  | Xác thực người dùng | B
2 | Quản lý người dùng | Chủ quán | NV | Thêm/sửa/xóa | B
3 | Quản lý bàn | Chủ quán |  | Thêm/sửa/xóa bàn | B
4 | Đặt món | NV phục vụ | Bếp | Gửi order | B
5 | Thanh toán | NV quầy |  | In hóa đơn | B
6 | Thống kê | Chủ quán |  | Xem doanh thu | M

## step 4
BẢNG TÍNH TOÁN ĐIỂM CÁC TÁC NHÂN (ACTORS) TƯƠNG TÁC, TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI PHẦN MỀM
Tên phần mềm: Phần mềm quản lý quán cafe trên Android
TT | Loại Actor | Mô tả | Số tác nhân | Điểm của từng loại tác nhân | Ghi chú | TT | Loại Actor | Trọng số
1 | Đơn giản | Thuộc loại giao diện của chương trình |  |  |  | 1 | Đơn giản | 1
2 | Trung bình | Giao diện tương tác hoặc phục vụ một giao thức hoạt động |  |  |  | 2 | Trung bình | 2
3 | Phức tạp | Giao diện đồ họa | 4 | 3 | Chủ quán Nhân viên quầy Nhân viên pha chế Nhân viên phục vụ | 3 | Phức tạp | 3
| Cộng (1+2+3) | TAW | 4 | 12

## step 5
BẢNG TÍNH TOÁN ĐIỂM CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG (USE-CASE)
Tên phần mềm: Phần mềm quản lý quán cafe trên Android
STT | Loại | Số trường hợp sử dụng | Điểm của từng loại trường hợp sử dụng | TT | Loại trường hợp sử dụng | Trọng số | Hệ số BMT
1 | B |  |  | 1 | B
| Đơn giản | 2 | 10 |  | Đơn giản | 5 | 1
| Trung bình | 3 | 30 |  | Trung bình | 10 | 1
| Phức tạp | 2 | 30 |  | Phức tạp | 15 | 1
2 | M |  |  | 2 | M
| Đơn giản | 1 | 5.6 |  | Đơn giản | 5 | 1.2
| Trung bình | 1 | 12 |  | Trung bình | 10 | 1.2
| Phức tạp | 1 | 18 |  | Phức tạp | 15 | 1.2
3 | T |  |  | 3 | T
| Đơn giản | 1 | 7.5 |  | Đơn giản | 5 | 1.5
| Trung bình | 0 | 0 |  | Trung bình | 10 | 1.5
| Phức tạp | 1 | 22.5 |  | Phức tạp | 15 | 1.5
| Cộng 1+2+3 | TBF | 135.6

## step 6
BẢNG TÍNH TOÁN HỆ SỐ PHỨC TẠP KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ
Tên phần mềm: Phần mềm quản lý quán cafe trên Android
TT | Các hệ số | Trọng sô | Giá trị xếp hạng | Kết quả | Ghi chú
I | Hệ số KT-CN (TFW)
1 | Hệ thống phân tán | 2 | 3 | 6
2 | Tính chất đáp ứng tức thời hoặc yêu cầu đảm bảo thông lượng | 1 | 3 | 3
3 | Hiệu quả sử dụng trực tuyến | 1 | 3 | 3
4 | Độ phức tạp của xử lý bên trong | 1 | 3 | 3
5 | Mã nguồn phải tái sử dụng được | 1 | 2 | 2
6 | Dễ cài đặt | 0.5 | 2 | 1
7 | Dễ sử dụng | 0.5 | 3 | 1.5
8 | Khả năng chuyển đổi | 2 | 2 | 4
9 | Khả năng dễ thay đổi | 1 | 3 | 3
10 | Sử dụng đồng thời | 1 | 3 | 3
11 | Có các tính năng bảo mật đặc biệt | 1 | 3 | 3
12 | Cung cấp truy nhập trực tiếp tới các phần mềm của các hãng thứ ba | 1 | 2 | 2
13 | Yêu cầu phương tiện đào tạo đặc biệt cho người sử dụng | 1 | 2 | 2
II | Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF) | 0.985 |  | 0.985

## step 7
BẢNG TÍNH TOÁN HỆ SỐ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ NHÓM LÀM VIỆC, HỆ SỐ PHỨC TẠP VỀ MÔI TRƯỜNG
Tên phần mềm: Phần mềm quản lý quán cafe trên Android
I. Dự kiến trình độ và kinh nghiệm cần có của nhân công lao động
TT | Kỹ năng | Điểm đánh giá
1 | Kỹ năng lập trình
| HTML | 3
| PHP/MySQL | 2
| Java | 3
| Javascript | 2
| VB | 1
| VC++ | 0
| C/C++ | 2
| Microsoft.NET | 1
| Kylix | 0
| Perl | 0
| C# | 2
| Delphi | 0
...
2 | Kiến thức về phần mềm
| Flash | 0
| Illustrator | 1
| Photoshop | 2
| Firework | 0
| SQL server | 3
| Oracle | 1
| IIS | 1
| Frontpage | 0
| MS Word | 4
| MS Excel | 4
| Open Office | 2
| MS Access | 2
| Visio | 2
| MS Project | 0
| Linux | 0
| Unix | 0
| Win NT | 0
| Win 2000/XP | 0
| LAN | 2
| WAN | 1
| Internet | 4
| Intranet | 2
...
3 | Hiểu biết về qui trình và kinh nghiệm thực tế (ghi rõ loại)
| Có áp dụng qui trình phát triển phần mềm theo mẫu RUP và có hiểu biết về RUP hoặc quy trình phát triển phần mềm tương đương | 2
| Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự | 2
| Có kinh nghiệm về hướng đối tượng | 3
| Có khả năng lãnh đạo Nhóm | 2
| Có tính cách năng động | 3
4 | Loại khác (ghi rõ loại)

## step 8
Tính toán hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc, hệ số phức tạp về môi trường, xác định độ ổn định kinh nghiệm và nội suy thời gian lao động (P)
TT | Các hệ số tác động môi trường | Trọng số | Giá trị xếp hạng | Kết quả | Độ ổn định kinh nghiệm
I | Hệ số tác động môi trường và nhóm làm việc (EFW) |  |  |  |  | Kết quả | Giá trị nội suy | ES | Giá trị nội suy (P)
| Đánh giá cho từng thành viên |  |  |  |  | ≤ 0 | 0 | < 1 | 48
1 | Có áp dụng qui trình phát triển phần mềm theo mẫu RUP và có hiểu biết về RUP hoặc quy trình phát triển phần mềm tương đương | 1,5 | 2 | 3 |  | >0 | 0.05 | ≥ 1 | 32
2 | Có kinh nghiệm về ứng dụng tương tự | 0,5 | 2 | 1 |  | >1 | 0.1 | ≥ 3 | 20
3 | Có kinh nghiệm về hướng đối tượng | 1 | 3 | 3 |  | >2 | 0.6
4 | Có khả năng lãnh đạo Nhóm | 0,5 | 2 | 1 |  | >3 | 1
5 | Tính chất năng động | 1 | 3 | 3
Đánh giá chung cho Dự án
6 | Độ ổn định của các yêu cầu | 2 | 3 | 6
7 | Sử dụng các nhân viên làm bán thời gian | -1 | 1 | -1
8 | Dùng ngôn ngữ lập trình loại khó | -1 | 1 | -1
II | Hệ số phức tạp về môi trường (EF) |  |  | 0.95
III | Độ ổn định kinh nghiệm (ES) |  |  | 1
IV | Nội suy thời gian lao động (P) |  |  | 32

## step 9
XÁC ĐỊNH MỨC LƯƠNG LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN HOẶC NÂNG CẤP PHẦN MỀM
Lương theo hệ sô |  |  | 1490000 | ngày làm việc | 20
Bảo hiểm |  |  | 0.345 | giờ lv/ngày | 8 |  |  |  | H
TT | Bậc | Hệ số | Lương hệ số | Lương phụ (12%) | CPKG (4%) | BHXH BHYT BHTN KPCĐ | Tổng | CP Một ngày công | CP Một giờ công
1 | 1 | 2.34 | 3486.6 | 418.392 | 139.464 | 1202.877 | 5247.333 | 262.3666 | 32.7958
2 | 2 | 2.67 | 3978.3 | 477.396 | 159.132 | 1372.5135 | 5987.3415 | 299.3671 | 37.4209
3 | 3 | 3 | 4470 | 536.4 | 178.8 | 1542.15 | 6727.35 | 336.3675 | 42.0459
4 | 4 | 3.33 | 4961.7 | 595.404 | 198.468 | 1711.7865 | 7467.3585 | 373.3679 | 46.671
5 | 5 | 3.66 | 5453.4 | 654.408 | 218.136 | 1881.423 | 8207.367 | 410.3683 | 51.296
6 | 6 | 3.99 | 5945.1 | 713.412 | 237.804 | 2051.0595 | 8947.3755 | 447.3688 | 55.9211
7 | 7 | 4.32 | 6436.8 | 772.416 | 257.472 | 2220.696 | 9687.384 | 484.3692 | 60.5461
8 | 8 | 4.65 | 6928.5 | 831.42 | 277.14 | 2390.3325 | 10427.3925 | 521.3696 | 65.1712
9 | 9 | 4.98 | 7420.2 | 890.424 | 296.808 | 2559.969 | 11167.401 | 558.37 | 69.7963
[8 empty] | H | 60.5461

## step 10
BẢNG TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ PHẦN MỀM
Tên phần mềm: Phần mềm quản lý quán cafe trên Android
TT | Hạng mục | Diễn giải | Giá trị | Ghi chú
I | Tính điểm trường hợp sử dụng (Use-case)
1 | Điểm Actor (TAW) | Phụ lục III | 12 | 4 actor giao diện đồ họa (GUI)
2 | Điểm Use-case (TBF) | Phụ lục IV | 136 | Tổng điểm B + M +T
3 | Tính điểm UUCP | UUCP = TAW +TBF | 148 | 12 + 136
4 | Hệ số phức tạp về KT-CN (TCF) | TCF = 0,6 + (0,01 x TFW) | 0.985 | TFW = 38.5
5 | Hệ số phức tạp về môi trường (EF) | EF = 1,4 + (-0,03 x EFW) | 0.95 | EWF = 12
6 | Tính điểm AUCP | AUCP = UUCP x TCF x EF | 138.6 | 148*0.985*0.95
II | Nội suy thời gian lao động (P) | P : người/giờ/AUCP | 32
III | Giá trị nỗ lực thực tế (E) | E = 10/6 x AUCP | 231
IV | Mức lương lao động bình quân (H) | H: người/giờ | 42.046
V | Giá trị phần mềm nội bộ (G) | G = 1,4 x E x P x H | 435125.6448 | 1.4 * 231 * 32 * 42.046

## step 11
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ PHẦN MỀM
Tên phần mềm: Phần mềm quản lý quán cafe trên Android
TT | Khoản mục chi phí | Cách tính | Giá trị | Ký hiệu
1 | Giá trị phần mềm | 1,4 x E x P x H | 435125.465 | G
2 | Chi phí chung | G x tỷ lệ | 282831.5523 | C
3 | Thu nhập chịu thuế tính trước | (G+C) x tỷ lệ | 43077.421 | TL
4 | Chi phí phần mềm | G + C + TL | 761034.4383 | GPM
| TỔNG CỘNG | GPM | 761034.4383
TT | Chi phí chung | Thu nhập chịu thuế
tính trước
1 | 65% | 6%